## Planning
| WHY 2025 RM5801 |  |  | #VALUE! | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | time axis 2024-08-17 to 2024-12-31
Projectgebied | Functie | Omschrijving | Opmerking |  | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | time axis 2024-08-17 to 2024-12-31
Manitou M-30 nodig | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
Track 2 |  | Jumbo 25x40 | groen/zwart
Track 3 |  | Jumbo 20x25
Track 6 |  | 15x15
Workshop 1 |  | 10x20 | zwart
Workshop 2 |  | 10x15 | zwart
Workshop 3 |  | 15x15
merchandise ==> Backstage Bar |  | 5x10 | Deze Alu hal wordt de Backstage Bar tent.
Silent Lounge |  | 15x15
NOC |  | 15x15 | zwart
POC |  | 10x10
Deco |  | 10x10 | zwart
Productie huis |  | 10x10
speakerdesk |  | 5x10 | zwart
Z-Cert ==> CTF |  | 10x10 | Deze Alu hal wordt de CTF tent. Verandert van 4-8 naar 1-8 | [13 empty] | SHOW
Supermarkt |  | 10x20
Arcade |  | 10x20
First aid/ fire/ security |  | 10x15
family village 1 |  | 10x15
family village 2 |  | 10x15
CTF ==> ROC |  | 5x10 | zand Deze Alu hal wordt de ROC tent vabn 1-8 verandert naar 31-7
badge |  | 15x15
info |  | 15x15
Volunteer / heaven |  | Jumbo 20x25
Volunteer Kitchen |  | 10x10
Flextenten |  | Flex 10x20 | 2x zand
|  | Flex 15x20 | 3x zand
Diamond Sponsor 1 |  | 10x10
Diamond Sponsor 2 |  | 10x10
Diamond Sponsor 3 |  | 10x10
Pagode tent - Merch |  | 10x5 | 2 Pagode tents
Pagode tent - Entrance |  | 10x5 | 2 Pagode tents
Pagode tent - Parking |  | 5x5 | 1 Pagode tent
Pagode tent - Podcast village |  | 5x5 | 1 Pagode tent
Pagode tent - Party area Backstage |  | 5x5 | 1 Pagode tent
Pagode tent - Spare |  | 10x5 | 2 Pagode tents
Pagode tenten |  | 5x5 | 78x pagode verhuur & sponsors
Legenda:
Manitou M-30 nodig
Terrein niet beschikbaar
Terrein beschikbaar opbouw / afbouw
Opbouw / Afbouw Maessen
Tent in gebruik
Show

## Legenda
VOORBEELD | Naam project 2024 (projectnr.) |  |  | #VALUE! | time axis 2024-01-01 to 2024-12-31
Projectgebied | Functie | Omschrijving | Opmerking | time axis 2024-01-01 to 2024-12-31
Manitou M-30 nodig |  |  |  |  | 2024-01-12: 2; 2024-01-30: Show; 2024-02-09: 1
Area A | Hoofdpodium | Aluhal 25x50 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-05; 2024-01-08 to 2024-01-29; 2024-02-02 to 2024-02-03; 2024-02-08
Area B | Barren | Pagode 5x5 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-07; 2024-01-12; 2024-01-20 to 2024-01-29; 2024-02-02 to 2024-02-05; 2024-02-08
Entree-Noord | Ticketscan | Aluhal 5x20
Entree-Zuid | Lockers | Auhal 20x40 | bar: 2024-01-01; 2024-01-14; 2024-01-17 to 2024-01-29; 2024-02-02 to 2024-02-06; 2024-02-08
Backstage | EHBO | Alahal 10x15 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-12; 2024-01-14; 2024-01-19 to 2024-01-29; 2024-02-02 to 2024-02-10
Backstage | Opslag | Aluhal 15x35 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-12; 2024-01-14; 2024-01-19 to 2024-01-29; 2024-02-02 to 2024-02-03; 2024-02-10
Backstage | VIP | Flex 10x15 | bar: 2024-01-01 to 2024-01-07; 2024-01-12; 2024-01-20 to 2024-01-29; 2024-02-02 to 2024-02-06; 2024-02-09
| Legenda: |  |  |  | 2024-01-01: Uitleg planning:
| Manitou M-30 nodig |  |  |  | 2024-01-12: 2; 2024-02-09: 1
Terrein niet beschikbaar | bar: 2024-01-01 to 2024-01-07; 2024-01-12; 2024-01-20 to 2024-01-29; 2024-02-02 to 2024-02-06; 2024-02-09; 2024-02-12 to 2024-02-19
| Terrein beschikbaar opbouw / afbouw |  |  |  | 2024-01-01: Terrein niet beschikbaar; 2024-01-08: Terrein beschikbaar voor opbouw; 2024-01-20: Tent in gebruik; 2024-01-30: Show; 2024-02-02: Tent in gebruik; 2024-02-07: Beschikbaar afbouw; 2024-02-12: Terrein niet beschikbaar
| Opbouw / Afbouw Maessen |  |  |  | 2024-01-12: 2x Manitou M-30 geleverd door opdrachtgever; 2024-02-09: 1x Manitou M-30 geleverd door opdrachtgever
| Tent in gebruik |  |  |  | 2024-01-12: Opbouwdag MTS; 2024-02-09: Afbouwdag MTS
Show